PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Đức Toàn | Mã sinh viên | B25DTCN209 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-K25-CNTT2 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity bình thường: 6 x 10 = 60 ngày - Capacity Sprint 5: 60 - 6 - (1 x 4) = 50 ngày - Tỉ lệ capacity: 50/60 = 83.33% - SP đội nên cam kết: 24 x 83.33% = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | - Story chọn: C1, C2, C3 - Tổng SP: 18 SP |
| Sprint Goal | Khách hàng có thể chọn rau, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng. |
| Lý do lựa chọn | C1, C2, C3 đều là Must và có quan hệ phụ thuộc. Ba story tạo thành luồng mua hàng cốt lõi. Tổng 18 SP thấp hơn mức dự báo là 20 SP, giúp đội có thể xử lý rủi ro trong Sprint. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện lựa chọn thanh toán khi nhận hàng | UI/UX | 3 |
| Xử lý lưu phương thức thanh toán khi nhận hàng cho đơn hàng | Development | 5 |
| Kiểm thử lựa chọn thanh toán và xác nhận phương thức được lưu đúng | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 12 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Thực tế còn 23 SP; lý tưởng còn 19,2 SP Chênh lệch: 23 - 19,2 = 3,8 SP Thực tế còn nhiều hơn lý tưởng 3,8 SP nên đội đang bị chậm tiến độ. |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến ngày 2, SP thực tế giữ nguyên ở mức 24 SP. Đội chưa hoàn thành Story nào hoặc chưa cập nhật trạng thái Done. Rủi ro công việc bị dồn vào cuối Sprint và không đạt Sprint Goal. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Do thêm công việc vào Sprint hoặc đánh giá lại phạm vi, rủi ro làm giảm khả năng hoàn thành Sprint Goal và khiến dự báo kém tin cậy. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ A. Trong Daily Scrum, Developers xác định nguyên nhân tiến độ chậm, hoàn thành các Story đang làm dở trước khi bắt đầu việc mới và theo dõi hằng ngày số SP đã Done. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đối chiếu kết quả demo với Acceptance Criteria và thu thập phản hồi. |
| Scrum Master | Tạo điều kiện để buổi Review diễn ra hiệu quả và khuyến khích trao đổi. |
| Developers | Demo chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng đã hoàn thành. |
| Stakeholders | Đánh giá chức năng và phản hồi nhu cầu thực tế của cửa hàng. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO làm rõ nhu cầu thanh toán bằng mã QR, bổ sung hoặc cập nhật Product Backlog và sắp xếp ưu tiên. Không cam kết tự động hoàn thành trong tuần sau mà cần cân nhắc mức độ và năng lực đội. Agile Manifesto: Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Stop | Dừng việc dồn kiểm thử vào hai ngày cuối Sprint. |
| Start | Kiểm thử từng Story ngay sau khi phát triển xong. |
| Continue | Tiếp tục phối hợp sửa lỗi giữa Developers và Tester. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử từng Story ngay sau khi hoàn thành phát triển và kiểm tra Acceptance Criteria trước khi đánh dấu Done. | Developers, Scrum Master | - Mỗi Story được kiểm thử trước khi đánh dấu Done. - Không dồn toàn bộ kiểm thử vào hai ngày cuối Sprint. - Các lỗi nghiêm trọng được xử lý trước buổi Review. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |